THÔNG TIN NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1. Tên nhiệm vụ: Dự án xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm đạt năng suất cao vụ Thu – Đông ở các tỉnh miền Bắc.

2. Cơ quan chủ trì: 		Viện Nghiên cứu Hải sản

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đặng Minh Dũng

3. Mục tiêu dự án:

- Xây dựng được các mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trong nhà bạt phù hợp trong vụ Thu - Đông nhằm khai thác để tận dụng cơ hội thị trường, tạo ra nhiều sản phẩm, đạt năng suất cao cho các tỉnh miền Bắc.

4. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện

- Xây dựng 15 mô hình  nuôi tôm thẻ chân trắng trong nhà bạt.

+ Năng suất: ≥10 tấn/ha

+ Sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

+ Sản phẩm được tiêu thụ nội địa và xuất khẩu

- Tập huấn kỹ thuật cho người tham gia mô hình, tổng kết mô hình phù hợp với quy mô và quy định hiện hành.

- Nhân rộng mô hình: thông tin, tuyên truyền, quảng cáo, hội nghị đầu bờ..

5. Thời gian thực hiện: 	Từ tháng 1/năm 2016 đến tháng 12/năm 2018.

6. Tổng knh phí: 			5.500.000.000 đồng

7. Các sản phẩm của dự án:

+ Xây dựng được 15 mô hình, quy mô 3000m2/mô hình; Tỷ lệ sống đạt >75%, Năng suất 10 tấn/ha.

+ Tổ chức 15 lớp tập huấn tại vùng triển khai mô hình.

+ Tổ chức 15 cuộc tham quan, hội thảo đầu bờ trong năm triển khai dự án.

+ Xây dựng được các chương trình tuyên truyền, nhân rộng và nâng cao nhận thức của cộng đồng; biên soạn tờ rơi và phát hành tờ rơi quy trình kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng vụ Thu - Đông.